NHÓM 10 – PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ DỰ ÁN

Hệ thống quản lý trung tâm ngoại ngữ

Cập nhật ngày 16/10/2026 · Trưởng nhóm: Hoàng Văn Huynh

Tài liệu này tổng hợp dự án đang ở đâu, ai đang làm gì trong đợt sửa giao ngày 11/10/2026 (PHAN_CONG_SUA.md), những chỗ còn lệch và việc cần làm tiếp. Mọi người đọc mục 4 (việc của mình) và mục 6 (hạn) trước.

# 1. Tóm tắt

Cả 5 giai đoạn đã có tài liệu và báo cáo; bản demo chạy được và kiểm thử đạt. Phần còn lại là đợt sửa sau rà soát (4 màn hình còn thiếu, sửa số liệu trong tài liệu), sau đó dựng lại báo cáo tổng và làm slide.

| Chỉ số | Hiện trạng (16/10/2026) |
| --- | --- |
| Giai đoạn | 5/5 giai đoạn đã có tài liệu; báo cáo tổng 181 trang (dựng ngày 05/10, cần dựng lại sau đợt sửa) |
| Màn hình demo | 33/37 trên main (19/19 form, 14/18 báo cáo); 34/37 khi gộp PR #6. Còn thiếu: R2.3a, R2.3b, R5.3a (và R3.1 đang chờ duyệt) |
| Build | 0 lỗi, 0 cảnh báo (cả main và nhánh PR #6) |
| Kiểm thử đơn vị (xUnit) | 80/80 đạt trên main; 98/98 trên nhánh PR #6 |
| Đồng bộ thiết kế – mã | demo/sinh_ma.py đạt (124 tệp trên main, 126 trên PR #6); kiểm tra chuẩn hóa đạt (22/26 thực thể, không thuộc tính thừa) |
| Ca kiểm thử theo tiến trình | 40 ca trong 05_cai_dat.md mục 4.2, đều Đạt; PR #6 thêm TC37, TC38; còn TC35, TC36, TC41, TC42 chưa có |
| Đợt sửa (giao 11/10) | 13 việc: 4 xong, 2 chờ duyệt, 7 chưa có trên GitHub |
| Thuyết trình | Đã tạo bộ slide, chưa có slide nào |

Cách kiểm tra: rà ngày 16/10/2026 trên main (commit 26fcaae, ngày 14/10) và nhánh vu-van-hung của PR #6: đọc KE_HOACH, PHAN_CONG_SUA, lịch sử commit và pull request trên GitHub; chạy dotnet build, dotnet test, demo/sinh_ma.py, thiet_ke/kiem_tra_chuan_hoa.py. Chưa chạy csdl/chay.ps1 và thử 8 vai trò qua HTTP vì máy kiểm tra không có SQL Server; số 24/24 kiểm tra CSDL là kết quả ghi lại lần gần nhất. Việc ai đã làm trên máy nhưng chưa đẩy lên GitHub thì tài liệu này không thấy được, nên ai đã làm thì đẩy nhánh lên.

# 2. Tiến độ theo giai đoạn

| Giai đoạn | Sản phẩm chính | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| GĐ0 – Sửa phần đã làm | BFD_v3, DFD ngữ cảnh, DFD mức 0 (vẽ lại kiểu Hình 3.19 ngày 14/10, PR #5) | Xong 02/10, sửa thêm 14/10 |
| GĐ1 – Xác định, lập kế hoạch | phan_tich/01_ke_hoach.md: phạm vi, khả thi, lịch dự án | Xong 02/10 (còn việc A2) |
| GĐ2 – Phân tích | Thu thập (16 quy tắc QT01–QT16), 20 chức năng, DFD mức 1 (5 sơ đồ), đặc tả, từ điển dữ liệu; báo cáo GĐ1 + GĐ2 | Xong 02/10 |
| GĐ3 – Thiết kế | 26 thực thể, 29 quan hệ, ERD, chuẩn hóa; CSDL 26 bảng, 164 trường, 35 khóa ngoại, 63 CHECK, 9 view; sơ đồ module, phân quyền 8 vai trò; 19 form, 18 báo cáo; báo cáo GĐ3 105 trang | Xong 05/10 |
| GĐ4 – Cài đặt | Demo ASP.NET Core 8 + EF Core; 05_cai_dat.md (cài đặt, chuyển đổi, huấn luyện, ca kiểm thử); code bổ sung, giao diện v2 "Vở ô li và mực tím" (11/10) | Phần chính xong; đang làm 4 màn hình còn thiếu |
| GĐ5 – Bảo trì | phan_tich/06_bao_tri.md: 3 loại bảo trì, quy trình, Git, B1–B8, hướng phát triển | Xong 05/10 (còn việc Q4) |
| Báo cáo tổng | bao_cao/Bao_cao_tong_Nhom_10 (Word + PDF), 181 trang | Cần dựng lại sau đợt sửa |
| Thuyết trình | Khoảng 16 slide theo dàn ý ở KE_HOACH mục "Thuyết trình" | Chưa làm |

# 3. Pull request trên GitHub

| PR | Nội dung | Người mở | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| #1 | Code bổ sung, sửa giao diện, giao diện mới | Huynh | Đã gộp 11/10 |
| #2 | Đổi "Thực đơn chính" thành "Trang chủ" | Huynh | Đóng, không gộp (đã đưa vào #5) |
| #3 | L1: R4.1 Chuyên cần của học viên (TC39) | Luận | Đã gộp 14/10 (Huynh sửa lỗi build, phạm vi giáo viên khi duyệt) |
| #4 | L2: R4.3b Phiếu báo kết quả học tập (TC40) | Luận | Đã gộp 14/10 |
| #5 | DFD mức 0 vẽ lại, đổi tên chức năng, giao diện dùng "Trang chủ" | Huynh | Đã gộp 14/10 |
| #6 | H1 R3.1 Bảng học phí phải thu, H2 phiên bản CSDL (TC37, TC38) | Hùng | Đang mở, chờ duyệt (mở 14/10) |

Trên GitHub còn 4 nhánh theo tên thành viên (nguyen-gia-an, nguyen-van-luan, tran-thu-thuy, tran-minh-quan) vẫn ở commit cũ 7e10895, chưa có việc mới. Các nhánh đã gộp có thể xóa: them/code-bo-sung-giao-dien, them/r4.1-chuyen-can, them/r4.3b-phieu-bao-ket-qua, sua/dfd-muc-0-ten-chuc-nang, sua/trang-chu.

# 4. Việc của từng thành viên

Trạng thái: Xong = đã gộp vào main; Chờ duyệt = có PR đang mở; Chưa làm = chưa có commit hoặc PR trên GitHub.

## 4.1. Nguyễn Gia Ân – phân hệ 2.0

| Việc | Trạng thái | Ghi chú, cần làm tiếp |
| --- | --- | --- |
| A1. R2.3a Lịch học của học viên, R2.3b Lịch dạy, danh sách lớp (TC35, TC36) | Chưa làm | Trang mới Pages/LopHoc/LichHoc, [Quyen("2.3")]. Nhánh nguyen-gia-an đã cũ: tạo nhánh mới them/r2.3-lich-hoc từ main |
| A2. Sửa câu "và email" ở GĐ1 | Chưa làm | phan_tich/01_ke_hoach.md dòng 103 vẫn ghi "…thông báo trong hệ thống và email". Rà thêm chữ "email" trong phan_tich/, thiet_ke/ |

## 4.2. Vũ Văn Hùng – phân hệ 3.0 và CSDL

| Việc | Trạng thái | Ghi chú, cần làm tiếp |
| --- | --- | --- |
| H1. R3.1 Bảng học phí phải thu (TC37) | Chờ duyệt (PR #6) | Kiểm lại ngày 16/10: build 0 lỗi, 98/98 test đạt, sinh_ma.py đạt. Còn chạy TC37 trên SQL Server thật (đối chiếu tổng với SUM(DotHocPhi.SoTien)) |
| H2. Ghi phiên bản CSDL vào ThamSo (TC38) | Chờ duyệt (PR #6) | Còn chạy csdl/kiem_tra_hung.ps1 trên SQL Server. Sửa dòng tổng ở thiet_ke/04_csdl.md: số dòng mẫu 1.872 → 1.873 (ThamSo đã tăng 14 → 15) |

## 4.3. Nguyễn Văn Luận – phân hệ 4.0

| Việc | Trạng thái | Ghi chú, cần làm tiếp |
| --- | --- | --- |
| L1. R4.1 Chuyên cần của học viên (TC39) | Xong 14/10 | PR #3 |
| L2. R4.3b Phiếu báo kết quả học tập (TC40) | Xong 14/10 | PR #4 |
| Câu "Cả 38 ca" ở 05_cai_dat.md mục 4.2 | Không cần làm | PR #6 đã viết lại câu này; sửa riêng sẽ xung đột. Việc tiếp: chuẩn bị phần slide (PHAN_CONG_SUA.md mục 7) |

## 4.4. Trần Thu Thủy – báo cáo phân hệ 5.0

| Việc | Trạng thái | Ghi chú, cần làm tiếp |
| --- | --- | --- |
| T1. R5.3a Báo cáo tuyển sinh (TC41) | Chưa làm | Trang mới Pages/BaoCao/TuyenSinh, [Quyen("5.3")], so với kỳ trước, xuất Excel, in |
| T2. Sửa R5.4b đếm buổi dạy theo ngày, thêm Excel (sửa TC32) | Chưa làm | Lỗi vẫn còn: Pages/BaoCao/HocTap.cshtml.cs dòng 40 vẫn đếm từ v_GiangDay theo tháng; R5.4b chưa xuất Excel. Nhánh tran-thu-thuy đã cũ: tạo nhánh mới từ main |

## 4.5. Trần Minh Quân – nền, phân quyền, bảo trì

| Việc | Trạng thái | Ghi chú, cần làm tiếp |
| --- | --- | --- |
| Q1, Q2. Trang lỗi tiếng Việt, lưu nháp theo tài khoản | Xong 11/10 | Ca TC33, TC34 |
| Q3. Script kiểm tra phân quyền 8 vai trò (TC42) | Chưa làm | Làm sau khi A1, T1 đã gộp; có thể viết khung trước với các trang đang có |
| Q4. Sửa 06_bao_tri.md cho khớp hiện trạng | Chưa làm | Dòng 29 vẫn ghi "38 ca" (hiện 80, thành 98 khi gộp PR #6); dòng 14 chưa ghi B2, B4 đã làm; mục 5 SMS/Zalo (bảng ThongBao đã có TrangThaiGui). Mục 3.3 đã được PR #6 sửa |
| Q5. Thử giao diện trên điện thoại thật và bản in | Chưa có kết quả | F4.1, F4.2 trên Android, iPhone; in R3.2, R4.4. Ghi kết quả vào TC43 |

## 4.6. Hoàng Văn Huynh – điều phối

- Duyệt và gộp PR #6 (chạy TC37, TC38 trên máy có SQL Server trước khi gộp).

- Nhắc Ân, Thủy, Quân mở PR; gộp lần lượt, nhắc người sau git pull khi xung đột ở ThucDon.cs, 05_cai_dat.md.

- Gộp xong tất cả: chạy demo/sinh_ma.py, so_do/src/giao_dien.py, dotnet test, csdl/chay.ps1, script Q3; sửa số liệu kết luận trong bao_cao/lam_bao_cao.py (dòng 711–712 đang ghi 26 màn hình, 80 ca đơn vị, 38 ca theo tiến trình); dựng lại báo cáo tổng; cập nhật KE_HOACH.

- Làm slide (cập nhật số liệu trong dàn ý ở KE_HOACH trước).

# 5. Chỗ lệch phát hiện khi rà soát

| Ở đâu | Hiện tại | Cần sửa | Ai |
| --- | --- | --- | --- |
| phan_tich/05_cai_dat.md mục 4.2 | "Cả 38 ca đều đã chạy và đạt" | 40 ca (42 khi gộp PR #6) | PR #6 đã sửa |
| thiet_ke/04_csdl.md dòng tổng | 1.872 dòng mẫu | 1.873 (sau PR #6) | Hùng |
| phan_tich/06_bao_tri.md dòng 29 | dotnet test (38 ca) | Số test hiện tại | Quân (Q4) |
| phan_tich/01_ke_hoach.md dòng 103 | "…thông báo trong hệ thống và email" | Bỏ email, để hướng phát triển | Ân (A2) |
| bao_cao/lam_bao_cao.py dòng 711–712 | 26 màn hình, 80 ca đơn vị, 38 ca | Số liệu sau đợt sửa | Huynh |
| KE_HOACH, dàn ý slide | 26 màn hình, 80 xUnit, 38/38 ca | Số liệu sau đợt sửa | Huynh |
| 05_cai_dat.md bảng 4.2 (PR #6) | TC37, TC38 nằm sau TC43 | Đưa về đúng thứ tự mã | Hùng |

Lưu ý thuyết trình: .NET 8 hết hỗ trợ ngày 10/11/2026 (B1 trong 06_bao_tri.md). Nhóm đã chốt không nâng lên .NET 10 trong đợt này; khi trình bày nêu rõ đây là việc bảo trì thích nghi khi đưa vào sử dụng.

# 6. Kế hoạch tiếp theo (hạn đề xuất)

| Hạn | Việc | Người |
| --- | --- | --- |
| CN 18/10 | Q4 sửa 06_bao_tri.md; H3 sửa 2 chỗ trong PR #6 (1.873, thứ tự TC37, TC38); chạy TC37, TC38 trên SQL Server, gộp PR #6 | Quân, Hùng, Huynh |
| T4 21/10 | Mở PR cho A1 + A2 và T1 + T2; báo kết quả Q5 (điện thoại, bản in) | Ân, Thủy, Quân |
| T6 23/10 | Q3 script kiểm tra phân quyền (sau khi A1, T1 đã gộp) | Quân |
| CN 25/10 | Gộp hết, chạy kiểm tra tổng, sửa số liệu, dựng lại báo cáo tổng (Word + PDF) | Huynh |
| T4 28/10 | Gửi nội dung slide và ghi chú người trình bày phần của mình (chia phần ở PHAN_CONG_SUA.md mục 7); sau đó ghép slide, tập thuyết trình | Cả nhóm |

Hạn trên là đề xuất; ai thấy không kịp thì báo trưởng nhóm sớm để chia lại việc. Luận đã xong phần của mình nên có thể hỗ trợ bạn nào cần.

# 7. Nhắc lại quy trình làm việc

- Trước khi làm: git checkout main rồi git pull origin main. Không dùng lại nhánh theo tên đã cũ; tạo nhánh mới: git checkout -b them/<mô-tả> origin/main (màn hình mới) hoặc sua/<mô-tả> (sửa lỗi).

- Mỗi việc (A1, T1…) một PR vào main. Mô tả PR ghi: mã việc, màn hình, kết quả 6 bước "Xong khi", câu SQL đã dùng để đối chiếu số liệu.

- 6 bước "Xong khi": dotnet build không lỗi và dotnet test demo/KiemThu đạt hết; python demo/sinh_ma.py đạt; thử đủ 8 vai trò; số liệu khớp truy vấn SQL; thêm ca kiểm thử vào 05_cai_dat.md mục 4.2; chạy lại csdl/chay.ps1 trước khi commit.

- Tránh xung đột: dòng mới trong ThucDon.DaLam và dòng ca kiểm thử đặt đúng thứ tự mã. Trước khi mở PR: git pull origin main, sửa xung đột (giữ cả hai dòng), chạy lại bước 1–2.

- Không commit phần sửa tên máy SQL Server trong csdl/chay.ps1 và appsettings.json.

Hướng dẫn chi tiết từng việc, cách chạy demo và tài khoản mẫu: PHAN_CONG_SUA.md (bản Word: bao_cao/Phan_cong_sua_Nhom_10.docx).